影响分析报告

1. 基本信息

关联变更编号：CR-001

变更内容：最大借阅限额由 10 本调整为 5 本

分析日期：2026-10-28

分析人：李鑫儿（开发负责人）

2. 影响范围分析

2.1 对需求基线的影响

涉及基线版本：BL-REQ-1.0

需修改的需求条目：R-003 最大借阅限额控制（由“每人最多借10本”调整为“每人最多借5本”）

是否影响其他需求：不影响。R-001（借书）、R-002（还书）业务流程不变，仅借书校验中的限额阈值发生变化；R-004 资格校验逻辑不变，仅“借阅数达上限”的判定阈值随之更新。

2.2 对设计的影响

涉及设计文档章节：《需求规格说明书》3.1 功能清单、3.2 用例模型（借书用例前置条件）

需修改的设计内容：借书用例前置条件“用户当前借阅数量 < 10 本”改为“< 5 本”（V1.0 → V1.1）。

2.3 对代码的影响

涉及代码模块/文件：src/borrow_service.py

需修改的代码内容：常量 MAX_BORROW_LIMIT 由 10 改为 5；限额校验分支的提示文案同步修改；其余借还逻辑与事务回滚机制（NFR-001）不受影响

预计修改工作量：0.2 人日（含自测）

2.4 对测试用例的影响

涉及测试用例ID：TC-003（借阅数达到上限时拒绝借书）

需新增/修改的用例数：修改 1 条——TC-003 边界值由“第 11 次借书被拒”改为“第 6 次借书被拒”；TC-001、TC-002、TC-004、TC-005、TC-006 不受影响

测试负责人：陈宣言（需同步更新测试用例表并回归）

2.5 对项目进度/资源的影响

预计额外工时：约 0.5 人日（开发 0.2 + 测试 0.3）

是否影响里程碑：否，变更在当前迭代内消化

3. 工作量估算

代码修改 0.2 人日，测试用例更新与回归 0.3 人日，文档更新 0.1 人日，合计约 0.6 人日。

4. 风险分析

技术风险：低。仅修改限额常量与提示文案，借还事务主流程不变；

进度风险：低。变更量小，不影响里程碑；

应对措施：修改后由开发自测限额边界，再交测试按更新后的 TC-003 回归；同时在 Git 提交记录中标注变更编号（feat(CR-001)），保证需求可跟踪。